Аналитический отчет по реализации проекта

«Развитие практики социального партнерства Родниковского сельского совета

АР Крым путем реализации общественного проекта по созданию информационно-культурного центра»

Общественная организация «Темелли»

Тел. 0652-552325

ул. Кизиловая,18 с. Родниковое, Симферопольский район, АР Крым, 97540

01.08.2010 – 19.12.2010

план реализации проекта

| Дата | Действие (мероприятие) |
| --- | --- |
| 1 неделя августа 2010 | Проведение встречи с членами ОО «Темелли» для информирования о предоставлении безвозвратной финансовой помощи (гранта) Фондом развития города Николаева для реализации проекта по созданию информационно-культурного центра пос.Темелли с.Родниково. Условия выполнения заключенного Договора с ФРГН, сроки реализации. - Руководитель проекта. |
| 08.08. 2010 | Информирование общественности Родниковского сельского совета о запланированной проектной деятельности. Сбор громады пос.Темелли. На сайте ОО «Темелли» www.temelli.at.ua вынесена информация о гранте предоставленном Фондом развития города Николаева в рамках выполнения программы «Центр самоорганизации юга Украины». - Участников сбора громады не менее 70 чел. |
| 2 неделя августа 2010 | Проведение переговоров с Родниковским сельским исполкомом для вовлечения в проект. Участники – лидеры организации 5 чел., депутаты сельского совета, голова Родниковского сельского совета. |
| 10.08.2010 | Письмо № 571/02-15 Председателю Совета Министров АР Крым Джарты В.Г. от Родниковского сельского головы о выделении средств из бюджета АР Крыма для детального плана застройки общественного центра массива компактного проживания депортированных граждан Темелли. |
| 06.09.2010 | Получение финансовых средств на счет организации |
| 2 неделя сентября 2010 | Обеспечение материально-технической частью проекта. Закупка расходных материалов, канцелярских принадлежностей и т.д. - Руководитель проекта |
| 3 неделя сентября 2010 | Проведение переговоров с лектором по вопросу его привлечения к проведению учебного занятия (тренинга) для общественных лидеров пос.Темелли. Переговоры с директором общеобразовательной школы Родниковского сельского совета о месте проведения тренинга и условиях аренды помещения - Руководитель проекта |
| 17.09. 2010 | Проведение тренинга для 12 активистов громады по темам: «Умение быть лидером», «Что такое общественный центр». – Тренер – заместитель координатора ПРИК ООН, руководитель проекта |
| 3 неделя сентября 2010 | Достигнута договоренность между исполкомом Родниковского сельского совета и архитектурой Симферопольского района по разработке детального плана территории застройки общественного центра массива компактного проживания депортированных граждан для объектов инфраструктуры. |
| 4 неделя сентября 2010 | Определение места в центре массива компактного проживания депортированных граждан для постройки площадки информационно-культурного центра досуга совместно со специалистами института «КрымГИИНТИЗ». Участники – депутаты сельского совета, голова Родниковского селького совета, руководитель проекта. |
| 1-2 неделя октября 2010 | Составление проекта и сметы расходов по строительству летней площадки информационно-культурного центра. Участники – руководитель проекта, специалисты института «КрымГИИНТИЗ». |
| 3-4 неделя октября 2010 | Организация сбора финансовых средств жителей и местных предпринимателей для приобретения строительных материалов. - Ассистент проекта, волонтеры ОО. |
| 29.10.2010 | Проведение сбора громады пос.Темелли о ходе реализации проекта и начале строительства площадки в общественном центре. - Руководитель проекта, ассистент проекта, участников сбора громады не менее 50 чел. |
| 1-2 неделя ноября 2010 | При трудовом участии инициативных групп жителей громады начало строительства основания площадки центра: разметка территории площадки, земляные работы (планировка) – Волонтеры 10чел., инициативная группа жителей Темелли, исполком Родниковского сельского совета. |
| 3 неделя ноября 2010 | Поданы заявления о принятии в общественную организацию «Темелли» 3 новых членов – жителей громады, участвующих в реализации проекта. |
| 09.11.2010 | Обращение директору ОО «Фонда развития города Николаева» о смещении графика реализации текущего проекта. - Руководитель проекта |
| 22.11-26.11. 2010 | Подготовка и написание промежуточного аналитического отчета. - Руководитель проекта |
| 23.11.2010 | Письмо председателю Постоянной комиссии ВР АР Крым по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам Клычникову В.Н. от ОО «Темелли» оказать содействие в решении вопроса узаканивания в центре поселка Темелли земельного участка для размещения на нем крытой площадки под информационно-культурный центр. |
| 4 неделя ноября 2010 | Приобретение строительных материалов (отсев, бутовый наполнитель, цемент, металлические изделия и т.д.) для общественной площадки. - Руководитель проекта, ассистент |
| 5.12.2010 | Письмо председателю Верховной Рады АР Крым Константинову В.А. от ОО «Темелли» оказать содействие в выделении бюджетного финансирования проекта детального плана застройки в общественном центре пос.Темелли земельного участка для объектов инфраструктуры (школы, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта и др. в том числе площадки под информационно-культурный центр). |
| 3 неделя декабря 2010 | Получено устное подтверждение о выезде на место в пос.Темелли Председателя Симферопольской райгосадминистрации и представителя Постоянной комиссии ВР АР Крым по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам для принятия конструктивного решения. |
| 17.12-19.12. 2010 | Подготовка, написание аналитического и финансового отчета по соответствующим формам Д_23, Д_32. - Руководитель проекта |

Ключевым достижением реализации проекта «Развитие практики социального партнерства Родниковского сельского совета АР Крым путем реализации общественного проекта по созданию информационно-культурного центра» стало инициирование членами ОО «Темелли» публичного процесса принятия решения по отводу земельного участка для информационно-культурного центра (в соответствии с  предусмотренным генеральным планом застройки Родниковского сельского совета).

Повышение участия громады в обсуждении и принятии решений было достигнуто путем:

- Проведения для 12 местных общественных лидеров тренинга по теме: «Умение быть лидером», «Что такое общественный центр». После первичного обучения и понимания сути общественного влияния гражданского участия, три местных активиста подали заявление о членстве в ОО «Темелли». (Приложение 1,2. Программа тренинга, список участников).

- Учитывая непрозрачный  характер в деятельности сельского исполкома относительно решений по территории общественной застройки  поселка Темелли, членами ОО «Темелли» в период реализации проекта с 01.08.2010г. по 19.12.2010г. были трижды инициированы депутатские обсуждения на пленарных заседаниях сессий Родниковского совета по бюджетному финансированию разработки проекта детального планирования застройки общественного центра поселка (школы, детского сада, клуба, ФАП и т.д.). (Приложение 3, копии депутатских обращений).

- С целью привлечения поддержки в процессе защиты общественных интересов жителей поселка, от имени Родниковского сельского головы, депутатов и членов ОО «Темелли» были направлены письма в районные и республиканские власти, а именно:

- Джарты В.Г., председателю Совета Министров АР Крым,

- Клычникову В.Н., председателю Постоянной комиссии ВР АР Крым по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам.

- Ильясову Р.И., председателю Постоянной комиссии ВР АР Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан (Приложение 4).

- В процессе реализации проекта, более 20 членов территориальной громады  были вовлечены к процессу планирования и управления, повышена их активность и способность принимать участие в процессах формирования и реализации политики местного самоуправления.

- На сайте ОО «Темелли» www.temelli.at.ua размещена информация о гранте, предоставленном Фондом развития города Николаева в рамках выполнения программы «Центр самоорганизации юга Украины».

Реализация проекта способствовала  положительному решению планам  Республиканского комитета по межнациональным отношениям АР Крым о выделении по Программе обустройства депортированных граждан на период до 2015г. бюджетных средств на строительство в поселке Темелли начальной школы, детсада и ФАП.

Совместная реализация проекта укрепила сплоченность и согласие в многонациональных обществах Родниковского сельского совета Симферопольского района. В частности, намечены совместные общественные проекты ОО «Темелли» совместно с педагогическим коллективом школы Родниковского сельского совета.

Следующими этапами реализации проекта станет:

- Проведение выездного совещания по вопросу отвода земельного участка для культурно-информационного центра в поселке Темелли с участием председателя Симферопольской райгосадминистрации и представителя Постоянной комиссии ВР АР Крым по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам для принятия конструктивного решения.

- Заказ и выполнение проекта детального планирования застройки общественного центра поселка Темелли в соответствии с  предусмотренным генеральным планом застройки Родниковского сельского совета.

- Узаконивание решением Родниковского сельского совета  отвода земельного участка для размещения крытой площадки для информационно-культурного центра.

Работа  по началу строительства крытой площадки для информационно-культурного центра не останавливается и требует дальнейшего продолжения. Основная задача проекта - вовлечение органов местного самоуправления и громады массива в процессе  строительства площадки для проведения общественных, информационных и культурно-познавательных мероприятий достигнута.

Приложение: 	1. Копии писем, обращений и др. документов по реализации проекта.

2. Отчеты по формам Д_23, Д_32.

3. Фотографии проведения тренинга, сборов громады, начала строительства

19.12.2010

Председатель ОО «Темелли»							Н. Абляджиев