АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

«Создание информационного  центра для поддержки и  развития сельских гражданских групп Вознесенсщины»

Номер проекта: № ___________

ОО:  « Вознесенская районная общественная организация  « Возрождение»»,

Адрес: 56525,Николаевская область, Вознесенский район, село Мартыновское,

ДОС-2 , д.№1 кв.№3

Тел:     0964679982

Период отчета: 01.08.2010г.  -  31.12.2010г.

ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД ОТЧЕТА:

| Месяц | Действие (мероприятие) |
| --- | --- |
| 1,2-я неделя августа | Широкое информирование общественности Вознесенского района о начале реализации проекта и создания информационного центра : Были проведены встречи команды проекта с заінтересованими депутатами та председателями сельских советов Вознесенского района.Также были размещены информационных листки о начале реализации проекта на досках объявлений в сельских советах . |
| 3 неделя августа | Размещение статей в СМИ о начале реализации проекта и создания информационного центра : в двух районних газетах “ Известия Вознесенсщины. Новости” и “ День за днем”, размещение статей на веб – сайтах Николаевской облгосадминистрации , сайте ПРООН и на веб-портале Николаевская общественная платформа про начало реализации проекта. |
| 4 неделя августа | После информирования общественности Вознесенского района о начале реализации проекта были отобраны самые заинтересованные и активные группы. Это группы Прибужановского с/с, с/с совхоза Вознесенского, Трикратского с/с, Тимирязевского с/с, Новоселковского с/с. |
| 1-4 недели сентяб-ря | Создание информационного центра в селе Мартыновское Вознесенского района в помещении офиса Ассоциации ОСМД “ Огонек №2” – закупка и установка компьютера, принтера, подключение Интернета: Решение общего собрания Ассоциации ОСМД « Огонек №2» о размещении информационного центра в помещении офиса Ассоциации, о выделении денег для покупки модема та подключения Интернета в информационном центре, решение вопроса оплаты Интернета и електоенергии; Подготовка помещения для размещения информационного центра Покупка оборудования; комп’ютера,принтера, ; Установка оборудования; Разработка графика работы центра его функций; Размещение информации на веб–сайтах Николаевской облгосадминистрации , сайте ПРООН и на веб-портале Николаевская общественная платформа о «создании информационного центра для поддержки и развития сельских гражданских групп Вознесенсщины» |
| 01.10.10г - 04.10.10г | Информационный центр отркрыт в селе Мартыновское Вознесенского района в помещении офиса Ассоциации ОСМД “ Огонек №2” : На общем собрании Ассоциации ОСМД « Огонек №2», протокол № 4 от 20.10.10г ,решено: Предоставить ВРОО « Возрождение» в аренду помещение офиса Ассоциации ОСМД для размещения информационного центра без оплаты , Расходы по закупке модема и подключения Интернета , оплаты Интернета и електоенергии будут производится за сет Асоциации ОСМД « Огонек №2»; Подготовлено помещение офиса для размещения информационного центра, Ассоциациею выделена мебель- стол и стулья; Закуплены у ООО Вист-Сервис маг «Коми» г.Николаева компютерное оборудование: принтер, монитор, персональный комп’ютер, мышка, клавиатура, кабель USB/ Установлено оборудования; Утвержден и согласован графика работы центра ; Размещена информация на веб–сайтах Николаевской облгосадминистрации , сайте ПРООН и на веб-портале Николаевская общественная платформа о «создании информационного центра для поддержки и развития сельских гражданских групп Вознесенсщины» ВРОО « Возрождение» технически подготовлена к проведению мероприятий реализации проекта. |
| 01.10.10г- 08.10.10г | Организация к проведению 2-х 4-х часових выездных консультацій юристом Вознесенской « Ассоциации Центр» для 5-10 представителей 5ти гражданских групп района по различним тематикам 05 октября и 08 октября : По рекомендации руководства Вознесенской райдержадминистрации выездные консультации будет проводить юрист Вознесенской « Ассоциации центр» Гоманухо Андрей Александрович; Достигнута устная договоренность с руководителем «Ассоциации Центр» о совместной работе; Подготовлен офис Ассоциации ОСМД в с.Мартыновское к выездной консультации ; Согласован графика проведения выездных консультации; Розмещено объявление в СМИ в двух районних газетах “ Известия Вознесенсщины. Новости” и “ День за днем”,о проведении юридических консультацій; Приглашены представители отобранных групп района. |
| 05.10.10г | Проведена первая выездная консультация юристом Вознесенской « Ассоциации Центр» Гоманухо Андреем Олександровичем в помещении офиса Асоциации ОСМД в селе Мартыновское, с 9-00 до 13-00, в которой приняли участие 28 представителей от пяти гражданських групп районна . |
| 08.10.10г | Проведена вторая выездная консультация юристом Вознесенской « Ассоциации Центр» Гоманухо Андреем Олександровичем в помещении офиса Асоциации ОСМД в селе Мартыновское, с 9-00 до 13-00, в которой приняли участие 27 представителей от пяти гражданських групп районна . |
| 01.10.10г- 15.10.10г | Организация к проведению 2-х 4-х часових выездных консультаций специалистом Вознесенской ОГНИ сектора массово-розъяснительной работы для 5-10 представителей 5ти гражданских групп района по различним тематикам 12 октября и 15 октября Консультацию будет проводить заведующая сектором гражданских обращений Вознесенской ОГНИ Белеменко Марина Васильевна; Достигнута устная договоренность с начальником Вознесенской ОГНИ Манжелей Н.Н. о совместной работе; Подготовлен офис Ассоциации ОСМД в с.Мартыновское к выездной консультации ; Согласован графика проведения выездных консультации; Розмещено объявление в СМИ в двух районних газетах “ Известия Вознесенсщины. Новости” и “ День за днем”,о проведении консультацій специалистом налоговой инспекции; Приглашены представители отобранных групп района. |
| 12.10.10г | Проведена первая выездная консультация заведующей сектором гражданских обращений Вознесенской ОГНИ Белеменко Мариной Васильевной в помещении офиса Асоциации ОСМД в селе Мартыновское, с 9-00 до 13-00, в которой приняли участие 26 представителей от пяти гражданських групп районна |
| 15.10.10г | Проведена вторая выездная консультация заведующей сектором гражданских обращений Вознесенской ОГНИ Белеменко Мариной Васильевной в помещении офиса Асоциации ОСМД в селе Мартыновское, с 9-00 до 13-00, в которой приняли участие 25 представителей от пяти гражданських групп районна |
| 16.10.10г- 11.11.10г | Организация к проведение первого однодневного обучающего тренинга «Как создать работоспособную органиацию” в городе Вознесенске в помещении Вознесенской районной библиотеки с участием 10-15 представителей 5-ти гражданских групп района 12 ноября . Тренинг будет проводить тренер, директор центра партнерства «Ласка» Руденко-Кардаш Людмила Юрьевна Подписан договор о совместной работе; Проведена техническая подготовка к проведению тренинга ; Розработаны раздаточные материалы для учасников тренинга; Согласован графика проведения тренинга, Согласован вопрос аренды помещения актового зала библиотеки для проведения тренинга; Закуплены канцелярських товары и расходных материалы для учасников тренинга, Организованы кава-брейки для участников тренинга; Розмещено объявление в СМИ в районной газете “ Известия Вознесенсщины. Новости”, о проведении тренинга; Приглашены представители отобранных групп района. |
| 12.11.10г | Проведен первый однодневный обучающий тренинг «Как создать работоспособную органиацию” тренером Руденко-Кардаш Людмила Юрьевна в городе Вознесенске в помещении Вознесенской районной библиотеки с участием 38 представителей 5-ти гражданских групп района -12 ноября . |
| 16.10.10г- 16.11.10г | Организация к проведение второго однодневного обучающего тренинга «Фандрейзинг и написание проэктов” в селе Мартыновское Вознесенского района в помещении офиса Ассоциации ОСМД “ Огонек №2” с участием 10-15 представителей 5-ти гражданских групп района 16 ноября. Тренинг будет проводить тренер, директор центра партнерства «Ласка» Руденко-Кардаш Людмила Юрьевна Подписан договор о совместной работе; Проведена техническая подготовка к проведению тренинга ; Розработаны раздаточные материалы для учасников тренинга; Согласован графика проведения тренинга, Согласован вопрос аренды помещения офиса Асоциации ОСМД « Огонек №2» для проведения тренинга; Закуплены канцелярських товары и расходных материалы для учасников тренинга, Организованы кава-брейки для участников тренинга; Розмещено объявление в СМИ в районной газете “ Известия Вознесенсщины. Новости”, о проведении тренинга; Приглашены представители отобранных групп района. |
| 16.11.10г | Проведен второй однодневный обучающий тренинг «Фандрейзинг и написание проэктов» в селе Мартыновское Вознесенского района в помещении офиса Ассоциации ОСМД “ Огонек №2” с участием 41 представителя 5-ти гражданских групп района -16 ноября . |
| 17.11.10г- 08.12.10г | Подготовка поездки 20-ти представителей от 5-ти гражданских групп района в успешную организацию города Вознесенска “ Агентство єкономического развития” , в какой создан и функционирует информационный центр поддержки гражданских городских групп , для ознакомления с ее положительным опытом работы, методами организации работы и функциями центра,его информационно- техническими возможностями 09 декабря. Подписание договора с ФОП Ярошенко И.Т. о предоставлении услуг по транспортной перевозке пасажиров; Аренда транспорта для поездки; Согласование графика поездки с руководством организации « Агентство экономического развития» Приглашены представители отобранных групп района |
| 09.12.10г. | Поездка 19 -ти представителей от 5-ти гражданских групп района в успешную организацию города Вознесенска “ Агентство єкономического развития” , в какой создан и функционирует информационный центр поддержки гражданских городских групп , для ознакомления с ее положительным опытом работы, методами организации работы и функциями центра,его информационно- техническими возможностями. |
| 10.12.10 - 21.12.10г | Подготовка и отборка материалов мероприятий проекта, фотографий для издания итогового буклета по реализации проекта: Заключение договора с КП « Вознесенськ-друк» на изготовление 195 экземпляров итогового буклета проекта. |
| 22.12.10г- 31.12.10г | Широкое информирование общественности Вознесенского района о реализации проекта и создания информационного центра , через розмещение статей на веб – сайтах Николаевской облгосадминистрации , сайте ПРООН и на веб-портале Николаевская общественная платформа Изготовление 195 экземпляров итогового буклета реализации проекта; Распространение этих буклетов; Все жители районна узнают об итогах реализации пректа,о созданном информационном центре, о самой Вознесенской районной организации «Возрождение». |
| 22.12.10г- 31.12.10г. | Подготовка и выполнение аналитического и финансовых отчетов реализации проекта |

Полученная информация на консультациях и тренингах  дала возможность решить многие вопросы для представителей групп различных сельских советов, для воплощения идей и мечтаний, которые считались невыполнимыми.

Так, например, активные представители Новоселковского сельского совета после полученной информации решили создать в своем селе общественную организацию. В настоящее время инициативной группой села проводятся собрания по созданию общественной организации, разрабатывается устав организации. ВРОО « Возрождение» предоставляет постоянные консультации та помощь представителям Новоселки.

Инициативная группа села Мартыновское, воодушевленная достигнутым ,начала поиски доноров для поддержки проекта по созданию Центра досуга для молодежи.

Результаты проекта.

Количественные показатели результата проекта:

- Количество  гражданских групп района, участвовавшие в реализации проекта : 5 - это группы Прибужановского с/с, с/с совхоза Вознесенского, Трикратского с/с, Тимирязевского с/с, Новоселковского с/с.

- Количество проведенных однодневных тренингов: 2

- Количество представителей гражданских групп, участвовавших в тренингах : 79

- Количество проведенных 4-х часовых консультаций : 4

- Количество представителей гражданских групп, получивших консультации: 55

- Количество поездок в успешную организацию: 1

- Количество представителей гражданских групп, посетивших

успешную организацию: 19

- Количество созданных информационных центров : 1

- Количество статей, размещенных в районной и городской газете : 6

Количество информационных сообщений, размещенных на веб-

сайтах : 9

- Количество выданных и распространенных экземпляров

итоговой брошюры проекта: 195

Качественные показатели результата проекта:

  - Изменения в определениях - проблема, над какой мы работаем стает известной и понятной в организации

  - Изменения в  поведении людей - восприятие проблемы членами организации меняется;

  - Изменения в обществе, заинтересованность – увеличивается количество людей,  поддерживающие нас в работе по решению проблемы на местном уровне;

  - Удержание существующего положения – удается удержать положительную практику, полученную в  процессе проекта и добытую раньше;

  - Изменения в организации – повышается потенциал членов организации и их профессиональный уровень;

- Изменения в работе организации – повышается стабильность работы, укрепляется организационный потенциал.

Проект получил  поддержку от:

- Вознесенской районной библиотеки им.Шевченко – нефинансовый взнос в размере 1000,00 грн – в качестве аренды помещения и оборудования.

-Вознесенской  «Ассоциации Центр» - нефинансовый взнос в размере 512,00 грн за предоставление юристом выездных консультаций на волонтерских основаниях: и 80,00 грн за проезд юриста для проведения 2-х выездных консультаций ( командировка за счет предприятия)

-Вознесенской ОГНИ, нефинансовый взнос в размере 512,00 грн за предоставление  выездных консультаций на волонтерских основаниях: и 80,00 грн за проезд консультанта для проведения 2-х выездных консультаций

( командировка за счет предприятия)

- Ассоциация ОСМД « Огонек №2» - нефинансовый взнос в размере 3000,00 грн – в качестве аренды помещения и оборудования для проведения 1-го тренинга и 4-х консультаций.

Финансовый взнос в размере – 540,00 грн на покупку модема и

95,00 грн за подключение и

1 месяц пользования Интернетом

-  Собственный финансовый взнос организации  7% от общего бюджета проекта.

Дальнейшее развитие проекта

Созданный  «Информационный  центр для поддержки и  развития сельских гражданских групп Вознесенсщины» в  дальнейшем  так и будет располагаться в офисе Ассоциации ОСМД « Огонек №2» по адресу: Вознесенский район, село Мартыновское, ул.ДОС-2, дом 30,кв,22,.

Ассоциация ОСМД « Огонек №2» - является юридическим лицом , в состав какой входит 19 ОСМД( 19 Юридических лиц) села Мартыновское. Помещение офиса арендуется Ассоциацией на основании договора аренды.

Согласно  решения общего собрания Ассоциации ОСМД, протокол № 4   от 20.09.10г., решено предоставить ВРОО « Возрождение» в аренду помещение офиса Ассоциации ОСМД для размещения информационного центра без оплаты , Расходы по закупке модема и подключения Интернета , оплаты Интернета и електоенергии будут производится за сет Асоциации ОСМД « Огонек №2»;

Компютерное оборудование ,закупленое ВРОО«Возрождение», для информационного центра оприходовано и учитывается по Основным средствам Вознесенской районной общественной организации « Возрождение».

Созданный информационный центр, дает возможность представителям гражданских групп всего Вознесенского района получить информационно-консультативную, юридическую, тренинговую и помощь в обучении . Есть доступ к внешней информации, через систему Интернет, можно найти полезную информацию и средства для проведения различных мероприятий, спонсоров для открытия бизнеса или создания объектов культуры и развлечения, для привлечения разных внешних ресурсов, необходимых общественной организации для реализации ее целей.

Информационный центр будет существовать за счет благотворительных средств, какие вносятся в организацию пользователями его услуг.

В дальнейшем также будет создан веб - сайт организации, где будет размещаться информация об организации, о информационном центре и его функциях, о проведенных и планируемых мероприятиях, для постоянного системного общения с другими общественными организациями.

Также организацией разработан план действий на будущее, что включает в себя создание Центра развития громады села Мартыновское в бывшем магазине Военторга №631 с розмещением в нем созданного информационного центра, созданием центра досуга для детей и молодежи , а также людей более старшего поколения, розмещением сельской библиотеки. Организация уже получила решение сессии Прибужановского сельского совета № 7 от 10 января 2011г. Про передачу части помещения - верхнего этажа и подвального помещения на баланс организации без права передачы в аренду или субаренду.

На сегодняшний день создается комиссия о передаче данного объекта на баланс, а члени организации заняты поисками средств, спонсоров и грантов для ремонта помещения.

Перечень дополнительных материалов

1 .Финансовые отчеты по формам Д32 и Д23

2.образцы объявлений, пресс-релизы

3. протокол решения собрания Ассоциации ОСМД « Огонек №2»

4.решение сессии Прибужановского с/с № 7 от 10.01.11г.

5.списки участников мероприятий проекта

- фотографии мероприятий с пояснениями

- отчеты по проведению 2-х тренингов
7.раздаточные материалы тренингов
8. итоговый буклет реализации проекта

Руководитель проекта	Е.Н.Гоманухо

13 января 2011г.