Название проекта. Строительство спортивной площадки в микрорайоне Ялты для детей школьного возраста.

- Цель проекта. Построить спортивную площадку для физического развития и проведения досуга детей и подростков микрорайона Ялты.

- Задачи проекта

Задача 1. Сплотить общественность микрорайона Ялты вокруг идеи создания комфортных условий для физического развития и проведения досуга детей и подростков микрорайона Ялты.

Задача 2. Провести комплекс мероприятий по обустройству спортивной площадки. Дать возможность выйти на новый уровень жизни населению поселка.

Задача 3. Проведение работ по передаче спортивной площадки на баланс ОСН Ялты.

- Описание проблемы.

В рабочем поселке Ялты и близ лежащих районов проживает около 200 человек школьного возраста. Из-за отсутствия возможности культурно проводить свой досуг, большинство подростков в свое свободное время, проводят в близлежащих стройках, развалинах и барах. Увеличивается риск подросткового алкоголизма, наркомании. Ухудшается криминогенная обстановка в микрорайоне. Растет социальное напряжение.

В решении Николаевского городского совета «Об утверждении городской программы по установлению и выполнению капитального и текущего ремонта детских игровых и спортивных площадок в Заводском районе на 2010-2015 годы» № 47/13 от 24.06.2010 обозначено 3 адреса, по которым планируется строительство детских спортивных и игровых площадок. Однако, в бюджете города недостаточно средств для финансирования всех запланированных объектов.

Актуальность проекта.

Об актуальности проекта для микрорайона Ялты говорит уже хотя бы то, что дети нашего микрорайона принимают активное участие в общегородских футбольных турнирах среди дворовых команд. Однако, из-за невозможности регулярно тренироваться детвора не часто занимает призовые места,  из-за чего их интерес к игре не постоянен.  Среди жителей микрорайона есть активисты, которые готовы на общественных началах работать с детьми в данном направлении, среди жителей микрорайона, еще до объявления данного конкурса проектов, ведется оживленная дискуссия об оформлении будущей спортплощадки.

Мы считаем, что реализация данного проекта, позволит создать благоприятные условия для физического развития и проведения досуга детей и подростков нашего микрорайона, повысит их уровень культуры, позволит обеспечить качественную занятость детей и подростков в свободное время. Кроме того, улучшится материально-техническое состояние микрорайна и эстетический вид территории.

- Способность ОСН. Комитет самоорганизации населения поселка Ялты - представительный орган, который создан жителями поселка Ялты  в 2002 году, для решения вопросов местного значения:

- удовлетворение социальных,  бытовых, культурных и других потребностей жителей путем предоставления им соответствующих услуг.

- участие в реализации социально-экономического, культурного развития соответствующей территории и других местных программ.

Комитетом организованно 10 уличных кооперативов по проведению газификации за счет собственных средств. Также организованные строительные работы магистральных газопроводов с использованием долевого участия жителей в выполнении земляных работ; подрядной организации и финансирования за счет бюджетных средств. Благодаря комитету микрорайон полностью газифицированный с 2002 года.

Глава комитета пользуется авторитетом у жителей, каждую среду проводится прием граждан. Все текущие  вопросы, связанные с жизнеобеспечением  микрорайона решаются общиной совместно с ОСН. Однако еще,  в особом внимании  нуждаются вопросы строительства дорог, освещения улиц, строительства детских площадок на территории ОСН,  улучшение экологического и эстетичного состояния всего поселка  Ялты.

Комитет регулярно проводит субботники по улучшению санитарного состояния и внешнего вида поселка. Уже окончательно ликвидировано три стихийных свалки на территории микрорайона. Проводится постоянная уборка улиц и мест сбора ТПВ.

Проведено очищение сливной канализации с восстановлением сливных   решеток, благоустроенные спуски дорог по ул. 1- а Сквозная - 60 п.м., 7-а Ялтинская - 50 п.м., 6-а Ялтинская - 100 п.м. 1-а Сквозная - 120 п.м.

Выполненная замена электрических опор и подключенные к уличному освещению 1,2,3,4,5 Ялтинские 1-а, 2-а  Сквозная. За спонсорские средства для детей поселка, организовываются праздники с подарками. Особое внимание уделяется ветеранам ВОВ и гражданам преклонного возраста.

- Описание мероприятий проекта

Мероприятие 1. Провести собрание жителей поселка с приглашением представителей коммунальных служб, органов местного самоуправления, общественности, подрядной организации, спонсора с целью окончательного согласования проектных работ по строительству спортивной площадки. Ответственная Лещина Н.А., место проведения территория поселка Ялты, пересечение ул. 1-а Сквозная и 3-я Ялтинская.

Мероприятие 2. Обсуждение на заседании Комитета  ОСН рабочего поселка Ялты  вопроса приобретения материалов и реализации перечня работ. Ответственная  Лещина Н.А

Мероприятие 3. Подготовка территории под строительство спортивной площадки силами жителей с привлечением спонсорской помощи. Ответственная  Лещина Н.А

Мероприятие 4. Строительство спортивной площадки силами жителей с привлечением спонсорской помощи

Мероприятие 5. Подведение итогов реализации проекта.

- Календарный план реализации проекта.

| Месяц | Действия (мероприятие) |
| --- | --- |
| июнь | Провести конференцию жителей поселка с приглашением представителей коммунальных служб, органов местного самоуправления, общественности, подрядной организации и потенциальных спонсоров. Обсуждение проблемы и пути ее решения. .Ответственная Лещина Н.А , 22 июня 2012 года в 18.00 в помещении СГПЧ № 3, по ул. Скороходова 201 |
| июль | Обсуждение на заседании Комитета ОСН рабочего поселка Ялты вопроса приобретения материалов и реализации перечня работ. Ответственная Лещина Н.А |
| август-октябрь | Выполнение работ по строительству спортивной площадки. |
| ноябрь | Проведение заседания комитета по подведению итогов реализации проекта. |

- Результаты проекта.

Краткосрочные результаты

- обустроенная спортивная площадка для детей и подростков микрорайона;

- обеспечена занятость детей и подростков микрорайона Ялты;

- улучшено материально-техническое состояние территории ОСН Ялты;

- улучшено эстетический вид микрорайона Ялты;

- созданы благоприятные условия для проживания в микрорайоне Ялты.

Долгосрочные результаты

- сплотит людей через общую работу на благо своего микрорайона;

- оказывает содействие воспитанию более заботливого отношения людей поселка к общей собственности;

- создано условия физического и духовного развития детей и подростков микрорайона;

- укрепление физического здоровья населения;

- спортивная площадка узаконена и поставлена на баланс ОСН Ялты с целью ухода за ней

Бюджет проекта

| Мероприятие | Расчет стоимости | Общая сумма | Средства городского бюджета | Средства ОСН | Привлеченные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выравнивание площадки | 1500 грн | 1500 грн | - | - | 1500 грн |
| Вывоз грунта | 1000 грн | 1000 грн | - | - | 1000 грн |
| Проведение сварочных работ | 1000 грн | 1000 грн | - | - | 1000 грн |
| Строительство площадки | 10000 грн | 10000 | .- | 10000 грн | - |
| Строительство скамеек (доска обрезная 50 мм) | 1050 грн/куб * 5 кубов | 5250 грн | 5250 грн | - | - |
| Строительство скамеек (цемент) | 60 грн * 100 мешков | 6000 грн | 6000 грн | - | - |
| Песок | 300 грн/куб *12 кубов | 3600 грн | 3600 грн | - | .- |
| Щебень | 250 грн/т * 12 т | 3000 грн | 3000 грн | - | - |
| Краска масляная | 20 грн * 100 л | 2000 грн | 2000 грн | - | - |
| Труба (100 мм) | 60 м * 90 грн/м | 5400 грн | 5400 грн | - | - |
| Уголок 50 мм | 150 м * 23,52 грн/м | 3500 грн | 3500 грн | - | - |
| Камень ракушняк для укрепления склона | 1275 шт. * 4,90 грн/шт | 6250 грн | 6250 грн | - | - |
| всего | 48500 грн | 35000 грн | 10000 грн | 3500 грн |

Под средствами ОСН понимается труд жителей микрорайона Ялты по уборке территории под строительство, и само строительство площадки

Привлеченные средства – спонсорские деньги от физических лиц

Средства городского бюджета планируются только на приобретение материалов

Резюме

Сідляр Сергій Михайлович	54002, м. Миколаїв,

вул. Чигрина, 38а

тел.36-10-10

0982068316

Голова комітету самоорганізації

населення робочого селища Ялти.

Професійна діяльність:

- Замісник головного лікаря обласної дитячої лікарні по техніці з 1993-2006р.р.

- Голова комітету самоорганізації населення робочого селища Ялти з 2010 до даного часу.

- Механік автогаража  ЗАТ МЗЖВ

Суспільна діяльність

Голова комітету самоорганізації населення робочого селища Ялти.

Освіта:

Технік-механік  будівельних машин та обладнання .

Вільне володіння державною мовою, російською мовою.